| PHÒNG GDĐT TX. BUÔN HỒ TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: …/KH-NTT | Thống Nhất, ngày … tháng … năm 20… |

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

I. Mục đích tự đánh giá:

- Xem xét, kiểm tra, đánh giá theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT để xác định thực trạng chất lượng, hiệu quả giáo dục, nhân lực, cơ sở vật chất, từ đó thực hiện các biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục của trường THCS Nguyễn Trường Tộ; để giải trình với các cơ quan chức năng, với xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục và để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

- Khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực cho giáo dục, góp phần tạo điều kiện đảm bảo cho nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận cơ sở giáo dục phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

- Công tác tự đánh giá phải được thực hiện một cách công khai và minh bạch; gắn liền với việc nâng cao chất lượng giáo dục ở nhà trường, không phô trương thành tích. Kế hoạch thực hiện được công khai trên phương tiện công khai của nhà trường, kết quả tự đánh giá phải được lấy ý kiến của tập thể.

II. Phạm vi tự đánh giá:

Là toàn bộ các hoạt động của trường THCS Nguyễn Trường Tộ theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT).

III. Công cụ tự đánh giá:

Tiêu chuẩn đánh giá trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT và các tài liệu hướng dẫn.

IV. Hội đồng tự đánh giá:

1. Thành phần Hội đồng tự đánh giá:

Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định của Hiệu trưởng rường THCS Nguyễn Trường Tộ, Hội đồng gồm có 15 thành viên.

| STT | HỌ VÀ TÊN | CHỨC VỤ | NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Huỳnh Thị Đây | Hiệu trưởng | Chủ tịch Hội đồng |
| 02 | Vương Văn Lương | P. Hiệu trưởng | P.Chủ tịch Hội đồng |
| 03 | Nguyễn Thị Lệ Xuân | CT.CĐCS | P.Chủ tịch Hội đồng |
| 04 | Trần Thị Minh Thi | GV, TKHĐ | Trưởng nhóm Thư ký |
| 05 | Nguyễn Hữu Vũ | TPTĐ | Thành viên |
| 06 | Ng. Thị Phương Dung | Tổ trưởng | Thành viên |
| 07 | Nguyễn Thế Phi | Tổ trưởng | Thành viên |
| 08 | Dương Ngọc Cường | Tổ trưởng | Thành viên |
| 09 | Nguyễn Hữu Tâm | Tổ trưởng | Thành viên |
| 10 | Trương Thị Phượng | Tổ trưởng | Thành viên |
| 11 | Lê Thị Kim Ngân | Tổ trưởng | Thành viên |
| 12 | Thẩm Anh Đào | Tổ trưởng VP | Thành viên |
| 13 | Đoàn Thị Dung | Kế toán | Thành viên |
| 14 | La Ngọc Tụ | GV, Bí thư đoàn | Thành viên |
| 15 | Ngô Thị Lệ | Văn thư | Thành viên |

2. Nhóm thư ký và các nhóm công tác:

a)Nhiệm vụ cụ thể nhóm thư ký:

- Giúp việc cho Hội đồng tự đánh giá và chịu trách nhiệm về công việc được phân công.

- Phối hợp cùng với các bộ phận trong nhà trường, xem xét và hỗ trợ về mặt kỹ thuật trong quá trình hoàn thiện báo cáo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá yêu cầu.

- Chủ động giải quyết công việc phát sinh và báo cáo Hội đồng đánh giá khi cần thiết.

- Danh sách nhóm thư ký:

| STT | HỌ VÀ TÊN | CHỨC VỤ | NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trần Thị Minh Thi | GV, TKHĐ | Nhóm trưởng |
| 2 | Nguyễn Vũ Minh Hải | Thư viện | Thành viên |
| 3 | Nguyễn Thị Kim Anh | Thiết bị | Thành viên |
| 4 | La Ngọc Tụ | GV, Bí thư đoàn | Thành viên |
| 5 | Nguyễn Lê Hà | Giáo viên | Thành viên |

b) Nhóm công tác:

- Thực hiện nhiệm vụ do Hội đồng đánh giá đã phân công.

- Hoàn thiện báo cáo tiêu chuẩn/ tiêu chí do Hội đồng tự đánh giá phân công.

- Thu thập, hoàn thiện hệ thống minh chứng phụ vụ cho báo cáo tiêu chuẩn/ tiêu chí do nhóm phụ trách.

- Chịu trách nhiệm đối với chất lượng báo cáo tự đánh giá do nhóm mình phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá yêu cầu.

- Chủ động báo cáo Hội đồng tự đánh giá công việc phát sinh khi cần thiết.

- Danh sách nhóm công tác: (có danh sách kèm theo)

V. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá

1. Thời gian: Từ ngày 22 tháng 08 năm 2019.

2. Thành phần: Toàn thể Hội đồng tự đánh giá và một số cá nhân liên quan.

3. Nội dung:

- Thông qua quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá năm 2019.

- Thông qua kế hoạch tự đánh giá của Trường THCS Nguyễn Trường Tộ.

- Hướng dẫn cách viết phiếu đánh giá tiêu chí, thu thập mã hóa minh chứng.

- Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 08 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

VI. Thời gian và nội dung hoạt động

| THỜI GIAN | HOẠT ĐỘNG |
| --- | --- |
| Từ ngày 12/08/2019 đến ngày 17/08/2019 | 1. Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận dự kiến các thành viên Hội đồng TĐG và các vấn đề liên quan đến triển khai hoạt động tự đánh giá. 2. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng TĐG. 3. Họp Hội đồng TĐG để: - Công bố quyết định thành lập Hội đồng TĐG; - Thảo luận về nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm công tác và cá nhân; - Dự thảo và ban hành Kế hoạch TĐG. 4. Phổ biến Kế hoạch TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường và các bên liên quan. |
| Từ ngày 22/08/2019 | Tổ chức tập huấn về nghiệp vụ TĐG cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường và các bên liên quan |
| Từ ngày 26/08/2019 đến 23/09/2019 | 2. Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện phân tích tiêu chí, tìm minh chứng cho từng tiêu chí. 3. Phân loại và mã hoá các minh chứng thu được 4. Lập bảng Danh mục mã minh chứng 5. Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí. |
| Từ ngày 24/09/2019 đến 30/09/2019 | Họp hội đồng TĐG để: - Thảo luận về những vấn đề phát sinh từ các minh chứng thu được, những minh chứng cần thu thập bổ sung và các vấn đề liên quan đến hoạt động TĐG; - Các nhóm chuyên trách, cá nhân báo cáo nội dung của từng Phiếu đánh giá tiêu chí với Hội đồng TĐG; - Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của Phiếu đánh giá tiêu chí (trong đó đặc biệt chú ý đến kế hoạch cải tiến chất lượng); - Thu thập, xử lý minh chứng bổ sung (nếu cần thiết). - Dự thảo báo cáo TĐG. |
| Từ ngày 01/10/2019 đến 10/10/2019 | Họp Hội đồng TĐG để: - Kiểm tra lại minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG và các nội dung liên quan; - Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung dự thảo báo cáo TĐG. |
| Từ ngày 11/10/2019 đến 19/10/2019 | - Thông qua báo cáo TĐG đã chỉnh sửa, bổ sung - Công bố dự thảo báo cáo TĐG trong nội bộ trường; - Thu thập các ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo TĐG; - Bổ sung và hoàn thiện báo cáo TĐG sau khi có các ý kiến góp ý; - Đề xuất những kế hoạch cải tiến chất lượng. |
| Từ ngày 21/10/2019 đến 28/10/2019 | 1. Các thành viên của Hội đồng TĐG ký tên vào danh sách trong báo cáo TĐG. Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu và ban hành; 2. Gửi báo cáo TĐG và công văn cho Phòng GDĐT; 3. Công bố bản báo cáo TĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường). 4. Lưu trữ báo cáo TĐG, các minh chứng và các tài liệu liên quan theo quy định. |
| Từ ngày 29/10/2019 đến 15/03/2019 | 1. Tổ chức thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng theo từng giai đoạn. 2. Cập nhật lại báo cáo TĐG (nếu cần) trước khi thực hiện việc đăng ký ĐGN với cơ quan có thẩm quyền. |

Trên đây là Kế hoạch công tự đánh giá chất lượng giáo dục của trường THCS Nguyễn Trường Tộ. Đề nghị các tổ chức, các bộ phận có liên quan và toàn thể công chức, viên chức, người lao động nhà trường theo dõi, thực hiện./.

| Nơi nhận: - Phòng GD-ĐT (b/c); - Hội đồng TĐG; - Cán bộ, giáo viên, CNV nhà trường; - Lưu: VT. | TM. HỘI ĐỒNG CHỦ TỊCH |
| --- | --- |